## Sheet1
Sprint | Estimated Story Points Remaining | Story Points Remaining
0 | 186 | 186
1 | 168 | 156
2 | 140 | 136
3 | 110 | 116
4 | 70 | 70
5 | 30
6 | 0